ПРВИ ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ НАЦИОНАЛНОГ ПРОГРАМА

ЗА СУЗБИЈАЊЕ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ

ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУЛ 2016.

Влада Републике Србије је 17. децембра 2015. године донела закључак којим се усваја Национални програм за сузбијање сиве економије (у даљем тексту: Национални програм), који је саставни део тог закључка, а који је објављен 28. децембра 2015. годинe у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 110/15.

Националним програмом је предвиђено да ће се његово спровођење заснивати на годишњим акционим плановима, који ће се припремати у сарадњи са свим ресорно надлежним органима јавне управе и кроз дијалог са приватним сектором и цивилним друштвом. Координацију рада државне управе и усмеравање активности на спровођењу програма надзире и координира Координационо тело, које је обавезано да извештава Владу о напретку спровођења Националног програма, односно o реализацији Акционог плана. Координационо тело је усвојило први извештај о спровођењу акционог плана за спровођење Националног програма, који се односи на период првих седам месеци 2016. године.

Макроекономски показатељи резултата спровођења Националног програма

Према извештају Фискалног савета из септембра 2016. приходи опште државе, и порески и непорески, у првих седам месеци 2016. бележе знатно већу реализацију од првобитно планиране. Конкретно, у првих седам месеци 2016. приходи опште државе били су готово једнаки укупним јавним расходима, тако да је закључно с јулом месецом остварен изузетно низак фискални дефицит од свега 0,9 млрд динара. Прогнозирано повећање пореских прихода преко плана за око 80 млрд динара представља трајно фискално побољшање. Наиме, приближно половина овог раста последица је ефикасније наплате пореза услед сузбијања сиве економије, што се највише одразило на раст прихода од ПДВ-а и акциза. Друга половина пораста пореских прихода потиче од позитивних промена у макроекономском окружењу (већи приходи од доприноса, пореза на добит, пореза на доходак) и неких специфичних околности, попут повећања цена цигарета и последично већих акциза на дуванске производе.

Успешно спроведене мере за сузбијање сиве економије знатно су допринеле да се у првој половини године забележи изузетан раст пореских прихода. Наплата прихода од ПДВ-а у првих седам месеци била је осетно већа у односу на очекиване месечне износе (полазећи од буџетског плана и уобичајене динамике у претходним годинама). Фискални савет процењује да ће укупни приходи од ПДВ-а износити око 455 млрд динара, тј. бити за готово 30 млрд динара изнад буџетом предвиђеног нивоа, без учешћа побољшања макроекономских кретања, односно ово повећање није резултат веће (номиналне) потрошње домаћинстава у односу на првобитна предвиђања.

Према подацима за првих седам месеци 2016. процењује се да ће акцизни приходи премашити буџетски план за око 20 млрд динара, претежно због веће наплате акциза на нафтне деривате. То значи да ће ови приходи достићи ниво од 275 млрд динара, што је за око 20 млрд преко званичног годишњег плана. Око три четвртине процењеног пораста дугује се већој наплати акциза на деривате нафте, а остатак је резултат раста прихода од акциза на дуванске производе. Осим повољних макроекономских кретања (веће потрошње нафтних деривата), допринос расту ових прихода преко плана дало је и спровођење одређених мера у циљу сузбијања сиве економије (строжа контрола исплате рефакција, као и системско праћење и контрола нафтних деривата помоћу маркирања горива). Приходи од осталих врста акциза (електрична енергија, кафа и алкохол) нису имали значајнијих одступања од предвиђања.

Постојећи трендови у наплати прихода од доприноса за обавезно социјално осигурање указују да би у 2016. они могли износити око 525 млрд динара – што је за готово 10 млрд динара изнад првобитно планираног износа. Основни узрок овог повећања јесу позитивне промене у макроекономском окружењу –расположиви подаци с тржишта рада указују на већи раст формалног броја запослених од предвиђеног, као и на одређено повећање просечне зараде у приватном сектору. Додатни разлог за пораст укупног броја запослених био је интензивнији надзор на тржишту рада у претходних неколико месеци. Буџетским планом за 2016. приходи од пореза на доходак грађана пројектовани су на нивоу од 150 млрд динара, док постојећи трендови указују на то да би реализација могла бити већа од планиране за око 5 млрд динара. Највећу поткатегорију ових прихода чине порези на зараде (око 75%). Полазећи од података о коначном обрачуну пореза на добит предузећа за 2015. годину, те на бази њих процењених месечних аконтација у наставку године, Фискални савет у свом извештају оцењује да ће приходи од пореза на добит износити приближно 80 млрд динара и бити за око 10 млрд динара изнад износа који је пројектован у буџету.

У првој половини године забележен је нешто већи обим увоза од процене која је коришћена при изради буџета, што за собом повлачи и благо повећање реализације прихода од царина у односу на првобитна очекивања. Уколико се овакви спољнотрговински трендови наставе и у другој половини године, постоје реални изгледи да ће приходи од царина благо премашити буџетски план (нешто мање од 35 млрд динара). Слична процена постоји и за наплату осталих пореских прихода (годишњи план је предвиђо њихову наплату у износу од 65 млрд динара).

Према подацима Агенције за привредне регистре, у прва два месеца почетка пуне примене Закона о инспекцијском надзору (од 29.4.2016.) бележи се повећање броја новорегистрованих предузетника за 71,3% (мај 2016. – 3844, јун 2016. – 4313) у односу на исти период претходне године (мај 2015. – 2427, јун 2015. – 2334). У истом периоду бележи се и смањење броја одјављених предузетника за 26,7%.

Статус спровођења активности акционог плана за 2016-ту годину

Ради добијања детаљних информација о спровођењу Акционог плана за спровођење Националног програма за сузбијање сиве економије за 2016. са пројекцијом за 2017. годину, Министарство финансија, као орган надлежан за пружање административне подршке Координационом телу, обратило се ресорно надлежним органима јавне управе, који су означени као институције, односно тела, одговорна за реализацију активности, односно као партнери у реализацији Националног програма захтевом за достављање прилога о спроведеним активностима за постизање мера у оквиру дефинисаних циљева Националног програма.

Ради сачињавања Првог извештаја о спровођењу Акционог плана за спровођење Националног програма за сузбијање сиве економије за 2016. са пројекцијом за 2017. годину, Министарство финансија се, захтевом за достављање прилога о спроведеним активностима за постизање мера у оквиру дефинисаних циљева Националног програма, обратило ресорно надлежним органима јавне управе, који су означени као институције, односно тела, одговорна за реализацију активности, односно као партнери у реализацији Националног програма.

Прилоге за Први извештај су доставили: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство унутрашњих послова, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Министарство привреде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство правде, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство здравља, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство рударства и енергетике, Министарство омладине и спорта, Управа царина, Пореска управа, Управа за јавне набавке, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Републички фонд за здравствено осигурање, Републички секретаријат за јавне политике, Агенција за привредне регистре, Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, Дирекција за електронску управу, Служба за управљање кадровима, Централни регистар обавезног социјалног осигурања, Привредна комора Србије, као и Национална алијанса за локални економски развој.

ПОСЕБАН ЦИЉ 1: ЕФИКАСНИЈИ НАДЗОР НАД ТОКОВИМА

СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ/ЕФИКАСНИЈИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

Мера 1.1 Унапређење система инспекцијског надзора

• Активност 1. Праћење спровођења  смерница и извештавање о раду инспекција, са препорукама за ефикаснији надзор

Инспекције које су у надлежности Министарства трговине, туризма и телекомуникација су: Тржишна инспекција, Инспекција електронских комуникација, Инспекција за поштанске услуге и Туристичка инспекција. Инспекција електронских комуникација је у поступку усклађивања са смерницама и одредбама Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15 – у даљем тексту: ЗОИН). Тржишна инспекција у потпуности примењује смернице за инспекцијски надзор над нерегистрованим субјектима и смернице/методолошко упутство за увиђај у стамбеном простору. Сектор тржишне инспекције у потпуности примењује стручно методолошке смернице за надзор над нерегистрованим субјектима и стручно методолошку  смерницу за увиђај у стамбеном простору.

Министарство омладине и спорта - Спортска инспекција je редовно достављала Министарству државне управе и локалне самоуправе - Јединици за подршку Координационој комисији извештаје о инспекцијском надзору над нерегистрованим субјектима и субјектима из члана 33. став 2. ЗОИН, на унапред приређеним обрасцима.

Министарство здравља редовно месечно доставља извештаје Координационој комисији о раду инспекције у вези надзора над нерегистованим субјектима. Такође, редовно месечно  извештава Координациону комисију о активностима Радне групе за јавно здравље.

Министарство државне управе и локалне самоуправе је у свом извештају навело да су на сајту Координационе комисије – www.inspektor.gov.rs, као и на сајту тог министарства објављена следећа стручно методолошка објашњења: Стручно-методолошка објашњења о поступању инспекција према нерегистрованим субјектима; Стручно-методолошка објашњења за инспекције о вршењу увиђаја у стамбеном простору у поступку инспекцијског надзора; Стручно-методолошка објашњења за припрему контролних листа за инспекцијски надзор, као и Стручно-методолошка објашњења за координацију и вршење инспекцијског надзора у управним окрузима и јединицама локалне самоуправе.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја континуирано прати спровођење смерница о раду просветне инспекције и месечно извештава Координациону комисију.

Пореска управа у свом раду примењује све смернице у циљу спровођења што ефикаснијег инспекцијског надзора. Осим тога, урађена је анализа рада теренске контроле за прва два квартала 2016. године.

Инспекције које су у надлежности Министарства рударства и енергетике (геолошка, рударска инспекција, електроенергетска инспекција) спроводе наведену активност.  Инспекција опреме под притиском наводи да се ова активност спроводи кроз месечне извештаје о раду те инспекције, који се достављају Координационој комисији и кроз учествовање те инспекције у Радној групи за безбедност објекта.

Електроенергетска инспекција такође спроводи ову активност,  а месечни извештаји о раду инспекције достављају се Министарству државне управе и локалне самоуправе.

Геолошка и рударска инспекција: активност се спроводи кроз месечне извештаје о раду те инспекције, који се достављају Координационој комисији и кроз учествовање Инспекције у Радној групи за безбедност објекта, Радној групи за заштиту природних ресурса и Радној групи за трговину.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Инспекција социјалне заштите спроводи смернице и извештава Координациону комисију преко МДУЛС. Инспекторат за рад, сходно ЗОИН, који је у пуној примени од 30. aприла 2016. године, редовно, сваког месеца, на утврђеном обрасцу Извештаја о инспекцијском надзору над нерегистрованим субјектима и субјектима из члана 33. став 2. наведеног закона, извештава Координациону комисију о ефектима надзора које је извршила инспекција рада. Редовно се, сваког месеца, на утврђеном обрасцу извештава Координациона комисија о раду Стручног тима за сузбијање неформалног рада (рада „на црно”), којим руководи директор Инспектората за рад, а чији су чланови представници Инспекције рада, Тржишне и Пореске инспекције. Осим тога, припремљене су контролне листе за вршење инспекцијских надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду, које је одобрила Координациона комисија и исте су објављене на сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (http://www.minrzs.gov.rs/cir/aktuelno/item/5541-kontrolne-liste inspekcijski-nadzor).

Контролне листе су саставни део записника о извршеним редовним инспекцијским надзорима, користе их инспектори рада приликом вршења надзора, а истовремено послодавцима служе за самопроверу поштовања прописа. Израђено је укупно осам контролних листи у области радних односа,  безбедности и здравља на раду, као и за Закон о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити.

У периоду од  1. aприла до 31. jула 2016. године, откривено је 240 нерегистрованих субјеката, при чему је код истих, затечено 129 ангажованих лица на раду „на црно”. Највише нерегистрованих субјеката се бави трговином, угоститељством, личним услугама,  поправком и одржавањем моторних возила, прерадом и обрадом дрвета и производњом предмета од дрвета, занатским услугама и извођењем грађевинских радова, али су инспектори рада затицали и нерегистроване вртиће, кладионице, као и геронтолошке центре. Приликом инспекцијских надзора у истом периоду, затечено је 5.381 лице на фактичком раду (рад „на црно”), а након предузетих мера инспектора рада, послодавци су засновали радни однос са 4.712 лица.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре наводи да све инспекцијске службе из надлежности тог министарства у потпуности примењују смернице и врше редовно извештавање о раду Координационој комисији а преко радних група и стручних тимова.

• Активност 2. Спровођење анализе усаглашености прописа из области инспекцијског надзора

У Министарству здравља је израђен нови Закона о санитарном надзору, ради усклађивања са ЗОИН. Нацрт Закона о санитарном надзору је послат секторима Министарства здравља на мишљење. Осим тога, у Министарству трговине, туризма и телекомуникација је у току поступак анализе усаглашености ЗОИН са Законом о електронским комуникацијама као и примена нових законских решења, пре свега у процесном смислу. Такође, у току је поступак анализе усаглашености ЗОИН са Законом о поштанским услугама као и примена нових законских решења, пре свега у процесном смислу.

У оквиру пројекта под називом Успостављање јединственог информационог система за инспекције – е–инспектор, одржан је састанак 11. децембра 2015. године Министарства омладине и спорта са Дирекцијом за електронску управу Министарства државне управе и локалне самоуправе на тему: Радионица пословне анализе – Спортска инспекција. Дирекцији је достављен оверен примерак Записника о прихватању извештаја стања рада Спортске инспекције.

Такође, Инспекција социјалне заштите Министарства за рад, запошљавање борачка и социјална питања је у оквиру пројекта под називом „Успостављање јединственог информационог система за инспекције: е–инспектор” одржала састанак у децембру 2015. године, са Дирекцијом за електронску управу на тему: „Радионица пословне анализе-инспекције социјалне заштите”. Дирекцији за електронску управу достављен је оверен примерак Записника о прихватању извештаја стања рада спортске инспекције.

Пореска управа је дала  предлог за усагалашавање закона којим су уређени порески поступак и пореска администрација (у даљем тексту: ЗПППА) и ЗОИН.

• Активност 3. Успостављање оквира за усаглашавање прописа из области инспекцијског надзора, статус активности

У складу са чланом 69. ЗОИН, Координациона комисија Министарства државне управе и локалне самоуправе је утврдила моделе изјаве о усаглашености и табеле о усаглашености посебних закона са овим законом, које су објављене на сајту Координационе комисије.

С тим у вези, Министарство здравља наводи да ће након усаглашавања прописа из области инспекцијског надзора доставити изјаву о усаглашености прописа који једним делом подлежу и хармонизацији прописа са прописима ЕУ.

Пореска управа је у фебруару 2016. године доставила Министарству финансија предлог за усаглашавање ЗПППА и ЗОИН, чија измена је у најави.

У Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је у току рад на изменама и допунама Закона о социјалној заштити, којима ће се одредбе тог закона усагласити са ЗОИН.

• Активност 4. Унапређење капацитета за вршење надлежности инспекција над нерегистрованим субјектима, у складу са ЗОИН

Министарство трговине, туризма и телекомуникација наводи, да инспекција електронских комуникација као и инспекција за поштанске услуге врше надзор над свим субјектима, укључујући и надзор над нерегистрованим, са постојећим капацитетима (три инспектора у МТТТ). Сектор туристичке инспекције поступа у складу са ЗОИН и одредбе о контроли нерегистрованих субјекта примењује од њиховог ступања на снагу. Сектор туристичке инспекције је и пре тога контролисао и примењивао мере за нерегистроване субјекте (бесправан рад) у складу са Законом о туризму и није била потребна посебна обука, већ само прилагођавање новим одредбама  у поступању.

Тржишна инспекција у потпуности поступа по стручно-методолошком објашњењу за надзор над нерегистрованим субјектима од 1. августа 2015. године. У 2016. години од 1. јануара 2016. године до 31. марта 2016. године извршена је 581 инспекцијска контрола која је за иницијативу имала претпоставку да се ради о нерегистрованим субјектима и у 208 контрола откривени су нерегистровани субјекти који су санкционисани у складу са смерницама за надзор над нерегистрованим субјектима. Такође, у потпуности је у примени и методолошко објашњење за спровођење увиђаја у стамбеном простору. У прва три месеца 2016. године извршено је 68 увиђаја у стамбеном простору, од тога 59 уз пристанак лица и 9 уз налог суда. Осим тога, у периоду јануар – март обучено је 24 тренера у тржишној инспекцији за примену ЗОИН, који  су у извештајном периоду извршили обуку 98 тржишних инспектора.

У периоду од 1. априла 2016. године до 30. јуна 2016. године извршено је 645 инспекцијских контрола које су за иницијативу имале претпоставку да се ради о нерегистрованим субјектима.  У 211 контрола откривени су нерегистровани субјекти који су санкционисани у складу са смерницама за надзор над нерегистрованим субјектима. Од броја санкционисаних субјеката 6 лица су извршила налог да се региструју у основном регистру (АПР-у)

Сектор за инспекцијске послове Министарства здравља у потпуности поступа по смерницама за надзор над нерегистрованим субјектима. Спроведено је шест обука инспектора за поступање са нерегистрованим субјектима у периоду фебруар - мај 2016. године у организацији Сектора за инспекцијске послове. Обуке је похађало око 200 инспектора, а предвиђена је још једна обука у септембру 2016. године. Четворо инспектора Сектора за инспекцијске послове Министарства здравља узели су учешће као предавачи и слушаоци на Напредној обуци коју је организовао USAID и МДУЛС са темом Примена новог Закона о инспкцијском надзору.

Министарство државне управе и локалне самоуправе је објавило Стручно-методолошка објашњења о поступању инспекција према нерегистрованим субјектима, као и Водич за примену ЗОИН. Спроведено је и девет „Тренинга за тренере” о примени ЗОИН, на којима је 326 инспектора обучено за тренере.

Министарство просвете, научног и технолошког развоја редовно - месечно извештава о контроли над нерегистрованим субјектима.

Пореска управа је и пре доношења ЗОИН вршила надзор над нерегистрованим субјектима  (од 2013. године),  сходно ЗПППА, те је од момента примене ЗОИН, наставила са својим активностима у смислу контроле нерегистрованих субјеката. С тим у вези, од 2013. године у надлежности Пореске управе је  контрола нерегистрованих обвезника која се врши у континуитету, по пријавама грађана путем „call центра” и захтевима других министарстава и државних органа.

Инспекције из надлежности Министарства рударства и енергетике - Инспекција опреме под притиском у месечним извештајима које доставља Координационој комисији доставља и податке о нерегистрованим субјектима инспекцијског надзора. Капацитет Инспекције опреме под притиском не само да није унапређен већ је напротив број инспектора „преполовљен”. Наиме, у периоду од фебруара до маја 2016. године три инспектора опреме под притиском су напустила Инспекцију, а нови кадрови нису примљени. У том смислу број инспектора је са шест сведен на три инспектора опреме под притиском.

Електроенергетска инспекција наводи да је спроведена обука свих запослених у одељењу за електроенергетску инспекцију. Обуке су спроведене у Београду и Крагујевцу. Извршена обука коју спроводи СУК.

Геолошка и рударска инспекција у месечним извештајима које доставља Координационој комисији доставља и податке о нерегистрованим субјектима инспекцијског надзора. Капацитет геолошке и рударске инспекције није унапређен већ је број инспектора смањен.

Инспекција социјалне заштите Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у највећем делу поступа по Смерницама за надзор над нерегистрованим субјектима. Обука за поступање са нерегистрованим субјектима за инспекторе социјалне заштите планира се у септембру. У потпуности се поступа у складу са Водичем за примену ЗОИН. Укупно 32 инспектора рада су у оквиру обуке о новом регулаторном и институционалном оквиру за инспекцијски надзор-тренинг за тренере, обучавана за поступање са нерегистрованим субјектима, а два инспектора рада су присуствовала и дводневној напредној обуци. Такађе, организовани су и једнодневни радни састанци у Нишу, Крагујевцу, Новом Саду и Београду, којима су присуствовали скоро сви инспектори рада, а на тему примене ЗОИН.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре наводи да све инспекцијске службе у потпуности примењују смернице за контролу нерегистрованих субјеката. Такође, све инспекцијске службе врше редовно (на месечном нивоу) достављање извештаја о контроли нерегистрованих субјеката Координационој комисији. Осим тога, 90% инспектора је присуствовало обукама за поступање са нерегистрованим субјектима.

Мера 1.2. Унапређење капацитета инспекција за планирање, спровођење и извештавање о инспекцијском надзору

Према затеченом стању 30% инспекција је имало контролне листе за поступање иснспектора у 2013. години, док је 66% инспекција у 2013. години имало урађене годишње планове. Спровођење ове мере би требало да доведе до тога да закључно са 2016. годином све инспекције сачине контролне листе за поступање иснпектора, као и да инспекције имају годишње планове (при чему је очекивано да испуњење годишњих планова достигне 80% инспекција).

• Активност 1. Спровођење анализа у области процене ризика за све области у којима се врши инспекцијски надзор

У Министарству трговине, туризма и телекомуникација је у току спровођење анализа у области процене ризика у области електронских комуникација и поштанских услуга.

У Министарству омладине и спорта је у завршној фази израда коригованих  контролних листа, на основу примедаба овлашћеног УСАИД консултанта Координационе комисије МДУЛС-а. Динамичко померање уследило је због усклађивања са одредбама  новог Закона о спорту (ступио је на снагу 16. фебруара 2016. године).

Министарство здравља је припремило анализу ризика свих радних процеса у поступку инспекцијског надзора, такође у свим контролним листама означени су степени ризика и бодовани сходно упутству Координационе комисије.

У вези спровођења наведене активности Министарство државне управе и локалне самоуправе указује да је у складу са чланом 9. став 9. ЗОИН, Влада донела Уредбу о заједничким елементима процене ризика у инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 81/2015).

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је извршило промену и допуну важећих контролих листа. Добијено је позитивно стручно мишљење Координационе комисије и листе су постављене на интернет страницу тог министарства.

Инспекције из надлежности Министарства рударства и енергетике - Инспекција опреме под притиском је објавила контролне листе на сајту Министарства рударства и енергетике у јануару 2016. године. Електроенергетска инспекција наводи да су израђене контролне листе, те да постоји портал министарства са контролним листама и прописима. Одељење геолошке и рударске инспекције објавило је у првом кварталу контролне листе на сајту Министарства рударства и енергетике.

Пореска управа је и пре ступања на снагу ЗОИН имала своје критеријуме ризика, које ће узимајући у обзир смернице и у даљем периоду развијати.

У Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у обасти социјалне заштите израђене су Контролне листе путем којих ће се вршити процена ризика. До сада, инспекција социјалне заштите је израдила укупно 12 контролних листа. У процедури је израда смерница у примени метода за процену ризика у различитим областима на које се примењује ЗОИН, имајући у виду да је инспекција рада приступила ревидирању донетих контролних листи.

• Активност 2. Стандардизација процеса процене ризика при планирању и спровођењу инспекцијског надзора

План инспекцијских надзора тржишне инспекције за 2016. годину укључио је све приоритетне, високо ризичне делатности са аспекта сиве економије (дуван, кафа, текстил, увозни алкохол, месо и месне прерађевине, воће и поврће, брашно и пекарски производи). Координација ових контрола и размена информација врши се преко Стручне групе КК.

Министарство здравља наводи да су донети Планови инспекцијског надзора на основу процене ризика.

Инспекција опреме под притиском: Инспекција опреме под притиском до почетка примене ЗОИН у свом раду није вршила процену ризика субјеката над којима је вршила инспекцијски надзор. Израдом контролних листа и почетком примене ЗОИН од 30. априла 2016. године, Инспекција опреме под притиском је почела да примењује процену ризика која ће бити основ за планирање инспекцијског надзора у наредним годинама.

Електроенергетска инспекција: Израђен план редовних прегледа за 2016. годину. За 2017. годину израдиће се план у складу са проценом ризика.

Геолошка и рударска инспекција: Одељење геолошке и рударске инспекције до почетка примене ЗОИН у свом раду није вршила процену ризика субјеката над којима је вршила инспекцијски надзор. Израдом контролних листа и почетком примене ЗОИН од 30. априла 2016. године, Одељење геолошке и рударске инспекције је почело да примењује процену ризика која ће бити основ за планирање инспекцијског надзора у наредним годинама.

Како процена ризика и критеријуми већ постоје и користе се у раду Пореске управе то ће се наставити са развојем истих узимајући у обзир усвојену Уредбу. Пореска управа доноси Годишњи план теренске контроле и месечне Оперативне планове на бази раније успостављене анализе ризика.

Планови инспекције социјалне заштите Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања биће донети након утврђивања степена ризика. Инспекција рада донела је План инспекцијских надзора на основу података о утврђеном стању приликом раније извршених инспекцијских надзора код послодаваца. Такође,  устројена је Евиденција о инспекцијском надзору коју воде сви инспектори рада и која ће, убудуће, уз контролне листе бити основ за доношење Плана  инспекцијских надзора.

У Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је у току израда планова свих инспекцијских служби.

• Активност 3. Анализа пословних процеса инспекција у циљу утврђивања полазних основа за успостављање јединственог информационог система у области инспекцијског надзора

Министарство државне управе и локалне самоуправе - Дирекција за електронску управу задужена је за спровођење пројекта успостављања јединственог информационог система за инспекције – „Е-инспектор”. Током 2015. године припремљена је тендерска документација и спроведена јавна набавка за набавку предметне услуге, потписан је уговор и започета реализација пројекта у складу са пројектним планом. Одржане су радионице са 39 инспектората и реализована уговорна Активност 1- Снимање стања инспекцијских органа – иницијална анализа пословних процеса из ЗОИН и пратећих подзаконских прописа и аката. Осим тога, реализована je прва фаза Пројекта e-Инспектор у оквиру кога je извршена анализа и прописани сви пословни процеси у 36 републичких инспектората. Taкође, припремљен je извештај o спроведеној анализи са предлогом за другу фазу Пројекта е-Инспектор. Спроведене су Активности 2а и 2б - Израда спецификације пословних процеса заједничких за све инспекције и специфичних пословних процеса за пилот инспекције (Управни инспекторат, Инспекторат рада и Тржишна инспекција), и то:

- 2а – Завршена је израда спецификације пословних процеса заједничких за све инспекције;

- 2б – Завршена је израда спецификације пословних процеса специфичних за пилот инспекције

- 3 – Завршена је израда Техничке спецификације за потребе израде информационог система за инспекције.

- 4 – Завршена је израда спецификације специфичних пословних процеса за све преостале инспекције.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација наводи да је Тржишна инспекција доставила пословне процесе из свог делокруга представницима пројекта.

Такође, Министарство просвете, научног и технолошког развоја је израдило извештај о пословним процесима, који је прослеђен Министарству за државну управу и локалну самоуправу.

У циљу спровођења активности, Министарство здравља је одговарајућем телу Владе РС доставило све захтеве Сектора за инспекцијске послове, који су везани за процедуре обављања инспекцијског надзора у циљу сачињавања одговарајућег софтвера.

Анализа пословних процеса на нивоу Пореске управе - Централа сачињена је до краја 2015. године. У току је праћење и стална анализа сачињених процеса.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је израдило извештаје о анализи инспекцијског надзора.

• Активност 4. Организација конференције под покровитељством Републике Србије у циљу прикупљања средстава за унапређење техничких ресурса инспекција, пре свега информационог система и опреме

/

• Активност 5. Имплементација јединственог информационог система у области инспекцијског надзора

Инспекција опреме под притиском наводи да ова активност није спроведена, осим што је у децембру 2015. године у оквиру пројекта „Успостављања јединственог информационог система за инспекције - е-инспектор” извршена радионица пословне анализе и стања Инспекције опреме под притиском од стране Дирекције за електронску управу, о чему је сачињен одговарајући записник. Геолошка и рударска инспекција указује да ова активност није спроведена, осим што је у децембру 2015. године у оквиру пројекта Успостављања јединственог информационог система за инспекције - е-инспектор“ извршена радионица пословне анализе и стања Геолошке и рударске инспекције од стране Дирекције за електронску управу, о чему је сачињен одговарајући записник.

Осим тога, Министарство трговине, туризма и телекомуникација је дало полазне информације  у вези са израдом јединственог информационог система.

• Активност 6. Спровођење стручног усавршавања инспектора за коришћење ИТ система и у области планирања инспекцијског надзора

Министарство рударства и енергетике - Eлектроенергетска инспекција је делимично спровела ову активност, када је реч о области планирања инспекцијског надзора.

Министарство здравља ће након успостављања ИТ система организовати одговарајуће обуке.

Врши се обука инспектора Пореске управе и динамика обуке је утврђена. С тим у вези, у даљем периоду се наставља са обуком инспектора Пореске управе. Реализовано осам обука за 937 полазника.

• Активност 7. Спровођење стручног усавршавања инспектора у области инспекцијског надзора у односу на измене секторских прописа

У вези инспекција у надлежности Министарства трговине, туризма и телекомуникација, указујемо да је један инспектор електронских комуникација 24. и 25. новембра 2015. присуствовао обуци инспектора тренера, а осталим инспекторима су пренесена стечена знања. Осим тога, инспектори за поштанске услуге присуствовали обуци 21. и 22. априла 2016. године. Обуку у вези примене ЗОИН, коју је организовало Министарство за државну управу и локалну самоуправу, у првом кругу прошло је 9 туристичких инспектора, а након тога још 8. У Сектору туристичке инспекције је у периоду од 16. марта до 1. априла 2016. године, оранизована посебна обука по одељењима, коју су спровели тренери за све инспекторе (три дана – обрађено 7 тема). Укупно је ту обуку прошло 68 туристичких инспектора.

Министарство омладине и спорта, наводи да је спортски инспектор похађао Програм обуке инспектора о новом регулаторном и институционалном оквиру за инспекцијски надзор (ЗОИН – тренинг за тренере), који је организован од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе и одржан од 24. до 25. новембра 2015. године у Привредној комори Београда.

Министарство здравља планира обуке у трећем кварталу 2016. године, након усаглашавања свих прописа.

Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са УСАИД Пројектом за боље услове пословања (USAID BEP) и организацијом Партнери за демократске промене Србија (Партнери Србија), у периоду од новембра 2015. године до априла 2016. године спровело је програм обуке инспектора за поступање по ЗОИН и његовој примени и реформи инспекцијског надзора (обука инструктора – „Тrain the Trainers“, односно „Тренинг за тренере”).

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да је извршена обука за све просветне инспекторе (републичке, покрајинске, општинске, градске) за примену ЗОИН.

Инспекција опреме под притиском: У оквиру утврђене квоте броја од стране Координационе комисије за сваку инспекцију само је један инспектор опреме под притиском завршио обуку за тренера о примени ЗОИН, а након тога је спроведена интерна обука свих инспектора опреме под притиском.

Електроенергетска инспекција: Спроведено стручно усавршавање инспектора, три инспектора су завршила обуку за тренера о примени ЗОИН, а након тога је спроведена интерна обука инспектора.

Геолошка и рударска инспекција: У оквиру утврђене квоте броја од стране Координационе комисије за сваку инспекцију само је један инспектор одељења геолошке и рударске инспекције завршио обуку за тренера о примени ЗОИН, а након тога је спроведена интерна обука свих инспектора

Пореска управа наводи да су сви инспектори теренске контроле прошли обуку за инспекцијски надзор. Завршена је обука инспектора Пореске управе о примени ЗОИН за 1044 полазника. Спроведена је анкета запослених о потребама за обукама.

У Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања су обучена два инспектора социјалне заштите – тренера, и реализована је обука осталих инспектора социјалне заштите. Укупно 32 инспектора рада присуствовала су дводневној обуци о новом регулаторном и институционалном оквиру за инспекцијски надзор-тренинг за тренере, док су два инспектора рада присуствовала и дводневној напредној обуци.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре наводи да су обуке спроведене, те да је 90% инспектора присуствовало обукама.

• Активност 8. Спровођење анализе капацитета инспекција

Министарство трговине, туризма и телекомуникација наводи да, према постојећим анализама, Инспекција за електронске комуникације, поштанске услуге, као ни Туристичка инспекција, не поседују довољан број инспектора с обзиром на територију, обим и специфичности тржишта. Тржишна инспекција је доставила Извештај о капацитетима (људским и материјалним).

Министарство омладине и спорта је Министарству државне управе и локалне самоуправе благовремено доставило поднесак у коме је наведен тачан број спортских инспектора - кандидата за полагање испита за инспектора сходно ЗОИН.

Министарство здравља је сачинило предлог организације и потреба инспекције за унапређење административних капацитета.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је сачинило предлог потреба за унапређење Просветне инспекције. Одржани су састанци са представницима локалних самоуоправа ради попуњавања упражњених места просветних инспектора у складу са Решењем тог министарства.

Координациона комисија je упозната са веома неповољним стањем у Инспекцији опреме под притиском. Наиме, та инспекција је у кадровском смислу у катастрофалном стању јер је укупан број инспектора од маја 2016. године сведен на четири инспектора опреме под притиском (укључујући и начелника). Инспекција поседује само једно службено возило, и више нема ниједног инспектора у управним окрузима, тако да се читава територија Србије (без Војводине) покрива једним аутомобилом из Београда.

Електроенергетска инспекција: Више пута указивано на проблем непопуњености капацитета инспекције, проблем изнет и на Одбору координационе комисије. Укупан број инспектора сведен на четири инспектора  (укључујући и начелника).

Геолошка и рударска инспекција: Одељење геолошке и рударске инспекције попуњено је са извршиоцима у обиму од 43%, тренутно има на располагању два рударска инспектора, три геолошка инспектора и електроенергетског инспектора у рударству.

Пореска управа дуже време има потребу за пријем инспектора теренске контроле, због великог одлива ових кадрова. Анализе капацитета спроведене у Пореској управи  указују на константан пад броја теренских инспектора (посебно у РО Београд).

У Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања постоји потреба за повећањем броја инспектора рада, односно инспектора социјалне заштите и бољом техничком опремљеношћу тих инспекција. О неопходности унапређења капацитета Инспекције рада, односно повећања броја инспектора рада, као и о потреби боље техничке  опремљености те инспекције, Инспекторат за рад редовно извештава Европску комисију о напретку Републике Србије у процесу придруживања ЕУ.

У Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је урађена анализа и предлог унапређења капацитета.

• Активност 9. Усклађивање броја инспектора у складу да утврђеним потребама

Министарство трговине, туризма и телекомуникација наводи да према постојећем Правилнику о систематизацији и организацији радних места, није предвиђено повећање броја инспектора за електронске комуникације, поштански саобраћај и туристичких инспектора. С тим у вези, према Годишњем извештају о напретку Србије за 2015. годину, потребно је повећати капацитете инспекције. Додатно, само 70 туристичких инспектора ради на терену, а имамо старосну структуру која утиче на смањење њиховог броја (одласком у пензију) и одсуство са рада (боловања).

Правилником Министарства омладине и спорта је предвиђен пријем инспектора.

Министарство здравља је сачинило предлог за измену и допуну или израду новог Правилника о систематизацији и организацији радних места у том министарству, где је предвиђено осетно јачање капацитета Сектора за инспекцијске послове, како у погледу кадрова, тако и у набавци опреме за рад и едукацији инспектора у подизању квалитета рада.

У делу надлежности Министарства рударства и енергетике – Електроенергетске инспекције, постоји проблем попуњености радних места електроенергетских инспектора по тренутно важећој систематизацији. Недостају четири инспектора, те је с тим у вези потребно извршити попуњавање.

У Пореској управи је због законске регулативе ограничен број извршилаца.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наводи да је потребно повећати број извршилаца ради јачања капацитета Републичке просветне инспекције.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања наводи да је неопходно повећање броја инспектора социјалне заштите.

• Активност 10. Обезбеђивање недостајућих средстава за рад

У достављеним прилозима инспекције (пре свега инспекције Министарства трговине, туризма и телекомуникација, као и инспекције Министарства здравља) су се освртале на стање средстава за рад у смислу да су рачунари, лаптопови и штампачи стари више од 10 година, мобилни телефони више од 12 година. У том смислу је указано да  потребе инспекције за службеним аутомобилом, преносним рачунарима, до сада нису обезбеђене. Министарство здравља је доставило План потреба инспекције за набавком опреме и службених возила.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре наводи да су делимично обезбеђена средства и да је набављена опрема у складу са потребама.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања наводи да је неопходна боља техничка опремљеност инспекције социјалне заштите. Инспекција рада набавља неопходну опрему за рад у складу са Планом јавних набавки.

• Активност 11. Утврђени критеријуми за вредновање учинка инспектора

Пореска управа уназад већ више година врши оцењивање инспектора на основу Правилника о награђивању у Пореској управи.

Уназад више година врши се оцењивање инспектора социјалне заштите Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања на основу прописа о оцењивању државних службеника.

Мера 1.3. Успостављање механизма за обезбеђење транспарентности инспекцијског надзора и интеракције са грађанима и привредом

• Активност 1. Успостављање портала (израда интернет стране) са доступним подацима о инспекцијском надзору

Интернет страница Министарства трговине, туризма и телекомуникација је активна, објављене су  контролне листе и у току је припрема за објављивање и других података и аката у вези са инспекцијским надзором. На сајту тог министарства, банер „Туризам”, адреса http://mtt.gov.rs/turizam-i-turisticka-inspekcija/ су доступни сви прописи из области надзора Туристичке инспекције, објављене су контролне листе, извештај о контроли нерегистрованих субјекта у 2015. години, и друга документа у вези са надзором (списак агенција којима је одузета лиценца, препоруке корисницима услуга и др.). На истој адреси је објављен образац за подношење притужби на рад привредних субјеката, као и  информације о адреси седишта и броју дежурног телефона на који је могуће поднети представку или оставити коментар. Дежурни телефон је доступан 24 сата, дежурни инспектор прима пријаве у радно време, а након тога укључена је „секретарица”. Тржишна инспекција наводи да је објављено и бесплатно доступно 56 контролних листа, Закони који су релевантни за инспекцијски надзор Тржишне инспекције у одређеним областима.

На сајту Министарства здравља налази се списак свих прописа које Сектор за инспекцијске послове примењује у свакодневном раду. Такође, на сајту су истакнуте све сачињене контролне листе како би се субјекти у надзору могли информисати о врсти надзора, начину надзора и питањима која су везана за сваку појединачну делатност.

Успостављен је сајт Координационе комисије www.inspektor.gov.rs, на којем су доступни подаци о републичким инспекцијама, информације које се односе на обуке и испит за инспектора, објављене контролне листе републичких инспекција које је одобрила Координациона комисија.

На сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја урађена је интернет страница, са подацима о инспекцији и контролним листама.

На сајту Министарства рударства и енергетике постављене су контролне листе Инспекције опреме под притиском и прописи из области опреме под притиском. Такође Електроенергетска инспекција наводи да постоји портал Министарства са контролним листама и прописима. Недостаје листа са подацима о спроведеним инспекцијским надзорима. Осим тога на сајту Министарства рударства и енергетике постављене су контролне листе Одељења геолошке и рударске инспекције и прописи из области геологије и рударства.

Пореска управа је објавила контролне листе на својој интернет страници.

У Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања не постоји портал али на интернет презентацији тог министарства постоји део који садржи спискове регистрованих субјеката којима је забрањен рад (редовно се ажурира), контролне листе,  прописе који се тичу поступка лиценцирања, обрасце и осталу релевантну документацију када је област социјалне заштите у питању. У априлу 2015. године формиран је подсајт Инспектората за рад на сајту Министарства и у току је постављање докумената у вези са инспекцијским надзором на наведени подсајт. Припремљене су контролне листе за вршење инспекцијских надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду, које је одобрила Координациона комисија и исте су објављене на сајту тог министарства (http://www.minrzs.gov.rs/cir/aktuelno/item/5541-kontrolne-liste inspekcijski-nadzor). У оквиру сајта Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања формиран је подсајт Инспектората за рад, који омогућава свим заинтересованима да имају увид у корисне информације из домена надлежности инспекције рада, а које између осталог обухватају све прописе у области рада, над чијом применом надзор врше инспектори рада, начине обраћања инспекцији рада, различита саопштења и извештаје о раду инспекције рада и др. На подсајту Инспектората за рад су доступне адресе, имејл адресе и бројеви телефона свих одељења, одсека и групе инспекције рада, што омогућава свим заинтересованима да дају коментаре и поставе питања у вези инспекцијског надзора.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре наводи да су подаци доступни у оквиру сајта тог министарства www.mgsi.gov.rs.

• Активност 2. Успостављен ефикасан систем за подношење анонимних пријава (телефоном и мејлом) о случајевима сиве економије и обавештавање о статусу пријаве у року од 72 сата

Министарство трговине, туризма и телекомуникација очекује да ће овај систем ефикасно функционисати по успостављању јединственог информационог система е-инспектор. За сада, телефоном и мејлом грађани могу да поднесу анонимну пријаву инспекцији.

Доступни су контакт телефони свих шефова и руководиоца инспекцијских служби Министарства здравља, као и маил адресе. У Београду је организована дежурна служба за контакт са грађанима или путем телефона или пријемом странака ради примања представки, међу којима су и пријаве за нерегстроване субјекте. Подносиоци представке се обавештавају на достављену адресу или контакт о статусу представке (уступање надлежној инспекцији у оквиру Министарства, уступања на даљу надлежност инспекцији другог министарства или локалној самоуправи), са назнаком да ће о коначном исходу пријаве бити обавештени у законском року.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја анонимне пријаве везане за сиву економију прослеђује надлежним инспекцијама (јер нису у надлежности Просветне инспекције).

У Eлектроенергетској инспекцији није у потпуности успостављен ефикасан систем за подношење анонимних пријава о случајевима сиве економије. Међутим, постоји могућност подношења анонимних пријава (телефоном и мејлом).

Пореска управа прима анонимне пријаве путем телефона, пореског домена и путем писаних пријава и сходно капацитетима поступа по истим. Преко Контакт центра стигла је 1.141 пријава за неиздавање фискалних рачуна и 185 пријава за вршење нерегистрованих делатности. Успостављен нови портал за пријаве грађана – ПОРЕСКИ АЛАРМ и „call центар”.

У Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања не постоји „call centar” али је подношење пријава Инспекцији социјалне заштите омогућено телефонским путем, електронском поштом, писменим путем, као и путем канцеларије за брзе одговоре. У плану је и објављивање обрасца за притужбу на рад инспектора на сајту министарства у најскорије време. На подсајту Инспектората за рад, у оквиру сајта Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, доступне су адресе, имејл адресе и бројеви телефона свих одељења, одсека и група Инспекције рада, што омогућава грађанима да добију обавештења о статусу поднете пријаве инспекцији рада.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре наводи да је омогућено странкама подношење пријава преко мејла inspekcija@mgsi.gov.rs и prijavinelegalnugradnju@mgsi.gov.rs.

Мера 1.4. Унапређење система процесуирања кривичних дела и прекршаја против привреде

• Активност 1. Спровођење стручног усавршавања у циљу успешнијег сузбијања сиве економије за инспекције, царину, тужиоце, полицију и пореску полицију

Служба за управљање кадровима, у вези спровођења ове активности, наводи да су Правилником бр. 150-01-3/2016-17 од 09. марта 2016. године донетим од стране министарке државне управе и локалне самоуправе,  о изменама и допунама Правилника о утврђивању програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе за 2015. годину, извршене измене и допуне Програма општег континуираног стручног усавршавања државних службеника за 2016. годину.

Програм је допуњен програмском области Инспекцијски надзор коју чини Програм обуке за полагање испита за инспекторе (5 модула), као и Програм континураног усавршавања инспектора кога чини обука „Ка ефикаснијим инспекцијама”, намењена  инспекторима и државним службеницима надлежним за вршење инспекцијског надзора који имају више од седам година искуства у вршењу инспекцијског надзора.

У складу са донетим програмима, СУК је организовао две обуке „Ка ефикаснијим инспекцијама” за 47 инспектора, 20. маја и 15. јуна 2016. Обуке су реализовали сертификовани тренери, буџетским средствима СУК-а. Планирана је реализације још најмање 2 обуке до краја године услед великог интересовања службеника.

У Министарству просвете, науке и технолошког развоја се врши обука инспектора о примени новог ЗОИН.

Инспектори Пореске полиције нису учествовали у стручном усавршавању које се односи на сузбијање сиве економије. У Пореској управи је спроведена обука свих инспектора за контролу евидентирања промета преко фискалних каса.

• Активност 2. Успостављен систем размене информација између свих учесника у процесу утврђивања кривичне и прекршајне одговорности у области сиве економије

Показатељ успешног спровођења ове активности ће бити успостављена ефикасна размена информација између свих учесника у процесу утврђивања кривичне и прекршајне одговорности у области сиве економије. С тим у вези, Министарство трговине, туризма и телекомуникација наводи да за сада, са овом инспекцијом није успостављен такав вид комуникације и размене информација, сем класичног, путем замолнице.

Министарство здравља указује да је успостављен систем размене информација и консултација са надлежним органима, те да се периодично одржавају и међусобни састанци по одређеним темама, односно проблемима.

Министарство унутрашњих послова је у вези спровођења ове активности навело да припадници Управе криминалистичке полиције, Службе за сузбијање криминала, остварују интензивну сарадњу са Министарством финансија – Управом за дуван, Пореском управом, Управом царина и другим у циљу сузбијања сиве економије. Сходно томе, у временском периоду од 1. јануара 2016. године до 31. јула 2016. године, припадници Министарства унутрашњих послова, приликом сузбијања илегалног промета дувана и дуванских производа, поднели су укупно 518 кривичних пријава надлежним тужилаштвима. Кривичним пријавама обухваћено је укупно 560 лица, због постојања основане сумње да су извршили 607 кривичних дела, и то: 34 кривична дела кријумчарење из чл. 230. КЗ, 29 кривичних дела недозвољена производња из чл. 242. КЗ, 159 кривичних дела недозвољена трговина из чл. 243. КЗ, 26 кривичних дела неовлашћено бављење одређеном делатношћу из чл. 353. КЗ, 293 кривична дела недозвољен промет акцизним производима из чл. 176. ЗПППА, 64 кривична дела недозвољено складиштење робе из чл. 176а ЗПППА и 2 остала кривична дела. Против 17 лица је поднето 17 прекршајних пријава.

Осим тога, привремено је одузето 119.748,7 боксева различитих цигарета, укупне вредности од око 177.515.148,34 динара. У наведеном периоду одузет је и резани дуван у количини од 10.526,14  кг укупне вредности 17.147.819,02 динара, као и дуван у листу у укупној количини од 33.950,05 кг вредности од 21.752.828,50 динара.

Поред дувана и дуванских производа вршена је заплена и других акцизних производа, те је у складу са тим у посматраном временском периоду, приликом сузбијања илегалног промета нафте и нафтних деривата од стране припадника МУП поднето укупно 20 кривичних пријава против 28 лица, због постојања основа сумње да су извршили кривична дела, и то: 4 кривична дела кријумчарење из чл. 230 КЗ, 11 кривичних дела недозвољена трговина из чл. 243 КЗ, 7 кривичних дела недозвољен промет акцизним производима из чл. 176 ЗПППА и 3 кривична дела недозвољено складиштење робе из члана 176а ЗПППА. У наведеном периоду нису подношене прекршајне пријаве. Укупно је заплењено 23.370 литара нафте и нафтних деривата укупне вредности 2.959.130,00 динара.

Што се тиче заплене кафе од стране припадника МУП у периоду од 1. јануара до 31. јула 2016. године, поднето је девет кривичних пријава надлежном тужилаштву. Кривичном пријавом обухваћено је 12 лица због постојања основа сумње да су извршили кривична дела и то: 2 кривична дела недозвољена трговина из чл. 243 КЗ, 5 кривичних дела недозвољен промет акцизним производима из чл. 176. ЗПППА и 2 кривична дела недозвољено складиштење робе из члана 176а ЗПППА. Приликом реализације предмета заплењено је 3.033,2 кг кафе укупне вредности 2.226.695,00 динара.

У наведеном периоду од стране припадника МУП предузимане су активности на сузбијању илегалног промета алкохола и алкохолних пића. Том приликом поднето је 18 кривичних пријава надлежном тужилаштву. Кривичним пријавама обухваћено је 18 лица због извршених кривичних дела, и то: 2 кривична дела недозвољена трговина из чл. 243 КЗ, 9 кривичних дела недозвољеног промета акцизним производима из чл. 176. ЗПППА, 8 кривичних дела недозвољеног складиштења робе из чл. 176а ЗПППА и 1 остало кривично дело. Поднета је једна прекршајна пријава. Приликом сузбијања илегалног промета алкохола и алкохолних пића заплењено је 2.851.1 литара алкохола и алкохолних пића укупне вредности 1.299.472,70 динара.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре наводи да се размена информација врши преко радних група и стручних тимова, те да је недовољна сарадња са тужилаштвом и судовима.

Пореска управа указује да је у појачаним активностима на сузбијању сиве економије у промету дувана, дуванских производа и осталих акцизних производа, Сектор пореске полиције остварио интензивну сарадњу са МУП-ом и у заједничким акцијама је одузета значајна количина ових производа, за које се против одговорних  лица надлежним тужилаштвима подносе заједничке кривичне пријаве.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Инспекторат за рад је, у циљу ефикаснијег рада и спровођења послова из домена своје надлежности утврђених законима и подзаконским актима, успоставио сарадњу са Централним регистром обавезног социјалног осигурања, која је верификована закључењем Споразума о сарадњи, а на основу Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени  гласник РС”, бр. 30/10) и Закона о раду. Наведеним споразумом Централни регистар и Инспекторат за рад, као орган у саставу Министарства, су уредили међусобну сарадњу у вези са испоруком, коришћењем и заштитом података регистрованих и евидентираних у Јединственој бази Централног регистра. У поступку вршења контроле, на овај начин, инспекторима рада је омогућено да проверавају да ли је послодавац за запослене поднео јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање у Јединствену базу података Централног регистра. Централни регистар је припремио посебну апликацију за Инспекторат за рад, захваљујући којој инспектори рада могу да претражују податке, који се односе на запослена и радно ангажована лица у привредним субјектима. Сви инспектори су добили квалификоване електронске сертификате и прошли су обуку за коришћење наведене апликације. Са другим инспекцијама, тужилаштвом, прекршајним судовима, инспекција рада размењује информације службеним путем, усмено и путем телефона, као и  електронском  поштом. Поред наведеног, Инспекторат за рад  активно учествује у раду Радне групе за безбедност објеката, Стручног тима за сузбијање неформалног рада ( рада „на црно”) и Стручног тима за превоз путника и робе у друмском, водном и железничком саобраћају. У оквиру рада наведене радне групе и стручних тимова, инспекција рада у сарадњи са Пореском управом, тржишном инспекцијом, туристичком инспекцијом, саобраћајном полицијом, грађевинском инспекцијом, инспекцијом заштите животне средине, електроенергетском инспекцијом и инспекцијом за опрему под притиском врши координисане инспекцијске надзоре на територији Републике Србије. Наведена радна група и стручни тимови састају се углавном на месечном нивоу и иницирали су заједничке и координисане надзоре инспекција, у појединим делатностима.

• Активност 3. Успостављање посебних организационих јединица тужилаштава за процесуирање кривичних дела против привреде

Министарство правде наводи да је спровођење ове мере у току. Нацртом закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела предвиђено је успостављање посебних организационих јединица тужилаштва које ће се бавити и процесуирањем кривичних дела против привреде. Усвајање наведеног закона предвиђено је за 3. квартал 2016. године, у складу са Акционим планом за Поглавље 23. Такође, Стратегијом истрага финансијског криминала предвиђено је формирање посебних организационих јединица јавних тужуилаштава, адекватна обука и специјализација, формирање ударних група и увођење одељења за финансијску форензику у јавним тужилаштвима.

• Активност 4. Успостављање посебних организационих јединица у прекршајним судовима за процесуирање прекршаја из области инспекцијског надзора

Министарство правде наводи да је ова активност у фази планирања, те да се обављају интензивне консултације у том министарству у циљу њене рњеализације. Министатрство правде ће у наредном извештајном периоду пружити информације о спроведеним активностима.

• Активност 5. Спровођење стручног усавршавања тужилаца и полиције за кривично гоњење извршилаца кривичних дела против привреде

/

• Активност 6. Спровођење стручног усавршавања судија у области процесуирања кривичних дела против привреде

/

• Активност 7. Успостављање капацитета инспекција за спровођење првостепених прекршајних поступака за извршење прекршаја мањег степена друштвене опасности

Министарство трговине, туризма и телекомуникација, спровођење ове активности тј. успостављање капацитета инспекција за спровођење наведених поступака очекује  доношењем новог Закона о електронским комуникацијама, односно новог Закона о поштанским услугама, као и Правилника о систематизацији и организацији радних места. Од 14. октобра 2015. године на снази су одредбе Закона о изменама и допунама Закона о туризму, којима су за одређене прекршаје предвиђене фиксне казне и туристички инспектори за те прекршаје издају прекршајне налоге. Осим тога, у оквиру тог министарства образована је Радна група за израду анализе прописа из делокруга рада Министарства, која треба да утврди стање у примени прописа који уређују функционисање тржишта и сачини Извештај са препорукама за предузимање мера, међу којима је и предлог прекршаја који представљају мањи степен друштвене опасности и који се могу санкционисати фиксним мандатним казнама.

Министарство здравља наводи да је одржано више едукација инспектора у вези примене Закона о прекршајима у Београду али и у управним окрузима, где постоје посебне организационе јединице инспекцијског органа. Сви инспектори су прошли наведене едукације.

Мера 1.5. Унапређење координације рада царине, инспекција и полиција

• Активност 1. Дефинисање јасних критеријума који се користе у процесу процене ризика у Управи царина, њихово стално ажурирање, као и њихова компатибилност са системом процене ризика код инспекцијских органа

Управа царина је, у оквиру сарадње са Тржишном инспекцијом, у процедури усаглашавања Нацрта Протокола о сарадњи, па се, с тим у вези успостављају заједнички критеријуми за процену ризика. Такође се спроводи континуирана сарадња са тржишном инспекцијом у циљу сузбијања нелегалног промета нафте и нафтних деривата кроз поступак укрштања података оцарињења робе са подацима о маркираном гориву.

• Активност 2. Укључивање свих надлежних органа у рад Координационог тела и Оперативне радне групе за координацију интегрисаног управљања границом и јасно дефинисана динамика активности

У току су активности на изради Нацрта нове Стратегије интегрисаног управљања границом у Републици Србији. Рок за завршетак израде је 28. мај 2016. године. Новом Стратегијом биће уређен рад Координационог тела и оперативне радне групе.

Управа царина наводи да је по одлуци Европске комисије ИПА 2016 опредељена за интегрисано управљање границом кроз Секторску буџетску подршку. Управа царина се кандидовала за ову помоћ пре свега за изградњу граничних прелаза Гостун и Ватин. Услов за добијање помоћи је израда и усвајање Стратегије и Акционог плана за интегрисано управљање границом. Први нацрт Стратегије достављен је Делегацији ЕУ 27. маја ове године а први коментари су веома позитивни. Тренутно се израђује Акциони план за интегрисано управљање границом. МУП руководи израдом ИБМ Стратегије и Акционог плана, као и израдом ИПА докумената. Управа царина континуирано сарађује са другим надлежним државним органима (МУП, Пореска управа, Управа за дуван...) у циљу сузбијања сиве економије и спречавања повреде прописа.

•Активност 3. Успостављање континуиране сарадње Координационог тела за интегрисано управљање границом и Координационе комисије

У току су активности на изради Нацрта нове Стратегије интегрисаног управљања границом у Републици Србији. Рок за завршетак израде је 28. мај 2016. године. Новом Стратегијом  за интегрисано управљање границом у Републици Србији биће уређен рад Координациног тела за интегрисано управљање границом и Координационе комисије.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања сарадњу остварује преко Радне групе за јавно здравље и Радне групе за безбедност објеката.

• Активност 4. Спровођење пилота интегрисане контроле граничних прелаза

Санитарна инспекција за гранична подручја пре 10-ак година склоњена је са граничних прелаза и послове граничне контроле приликом увоза хране, путника и пртљага у међународном саобраћају, као и возила у међународном саобраћају обавља у местима царињења а не на граничним прелазима, што представља велики проблем у примени општег закона у заштити становништва од заразних болести.

Сектор тржишне инспекције размењује информације са царинским органима по питању безбедности производа као и дневну комуникацију са подацима о  увозу нафтиних деривата ради праћења и контрола у области спречавања појаве нелегалног промета.

• Активност 5. Уједначавање праксе вредновања и даљег праћења царињене робе

Управа царина, преко својих организационих јединица/царинарница, у царинским поступцима континуирано спроводи активности у вези правилног вредновања робе, а у циљу уједначавања праксе, Управа царина, поред података о ценама поједине робе (каталози АМСС- за моторна возила, подаци о ценама производа од челика и подаци о ценама зелених банана), доставља и тумачења и објашњења која имају за циљ правилну и једнообразну  примену царинских прописа који се тичу царинског вредновања.

• Активност 6. Успостављање уједначене праксе контроле порекла робе која се продаје на отвореним тржним центрима (пијаце и сл.) у поступку издавања продајних места (тезги), као и код продаје половних одевних предмета (тзв. „second hand”)

Министарство трговине, туризма и телекомуникација је извршило анализу резултата инспекцијских надзора пијаца и ОТЦ-ова, која укључује и закључке и препоруке са бројних организованих састанака са представницима удружења организатора пијаца и удружења пијачних продаваца. Анализа ће бити основ за конкретизацију плана инспекцијских надзора пијаца. Урађена и јавно доступна, за потребе уједначене праксе контрола порекла робе на пијацама. 1. Контролна листа за контролу пијаца и 2. Контролна листа за опште услове за обављање трговине на мало у продајним објектима.

Управа царина је, у оквиру сарадње са Тржишном инспекцијом, у процедури усаглашавања нацрта Протокола о сарадњи.

• Активност 7. Успостављање механизма за координацију активности и приоритизацију на сузбијању сиве економије на граничним прелазима

Стратегијом интегрисаног управљања границом у Републици Србији ће бити уређен и овај механизам.

Представници Управе царина учествовали су на састанцима са представницима основних граничних служби задужених за спровођење Стратегије интегрисаног управљања границом на тему планиране секторске буџетске подршке активностима органа који спроводе Стратегију.

• Активност 8. Израда планског документа за заједнично деловање надлежних тела за критичне области/делатности/појавне облике сиве економије

/

• Активност 9. Боља контрола и превенција оснивања тзв. „перачких” и „фантом” предузећа

Усвојен је Закон о централној евиденцији привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС”, број 112/15), који  једним делом уређује питање спровођења наведене активности.

Пореска управа наводи да је дат предлог Сектора пореске полиције за прецизније дефинисање одредби члана 26. ЗПППА, јер претходни предлог није у потпуности прихваћен. Дат је предлог за измену члана 29. ЗПППА да АПР не може извршити регистровање статусне промене и промене података које се односе на оснивача, који је истовремено оснивач и другог привредног субјекта коме је привремено одузет ПИБ до отклањања сметњи због којег је исти одузет. Инспектори Пореске полиције континуирано спроводе активности на откривању тзв. „перачких” и „фантом” предузећа.

Министарство привреде указује да, поред тога што је усвојен Закон о централној евиденцији привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС”, број 112/15), који у једном делу обухвата регулисање ове активности, у овом извештајном периоду је тачка 1.5. реализована тако што је Централна евиденција започела са радом 1. јуна 2016. године и обухвата мере према лицима којима је одузет ПИБ.

Мера 1.6. Успостављање уједначене политике санкционисања сиве економије

Уз ову меру је као почетна вредност наведено да је проценат решених предмета у 2013. години износио 47%, док је циљана вредност (проценат решених предмета) у 2017. години 55%.

• Активност 1. Спроведена анализа казнених мера у секторским прописима и изречених казни

Министарство правде наводи да ће у наредном периоду бити предузете мере у циљу реализације наведене активности. С тим у вези, у плану је одржавање састанака са представницима одговарајућих ресорних министарстава ради идентификације и пописивања релевантних секторских прописа у циљу спровођења анализе и следствене измене прописа.

У Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања ова анализа се врши у оквиру измена и допуна Закона о социјалној заштити.

• Активност 2. Усклађивање секторских прописа у складу са извршеном анализом сразмерности и целисходности изречених казни

Министарство правде наводи да ће у наредном периоду бити предузете мере у циљу реализације наведене активности. С тим у вези, у плану је одржавање састанака са представницима одговарајућих ресорних министарстава ради идентификације и пописивања релевантних секторских прописа у циљу спровођења анализе и следствене измене прописа.

Мера 1.7. Унапређење система евиденције о зарадама и доприносима запослених

У 2014. години у 30.226 извршених инспекцијских надзора установљено је 5.831 лице на фактичком раду (непријављено лице). Спровођењем ове мере циљ је да се до краја 2017. године број утврђених непријављених радника смањи за 20%.

• Активност 1. Ревизија система пријаве и евидентирања запослених

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање и Централни регистар обавезног социјалног осигурања наводе да су решењем Министра финансија именовани чланови Радне групе за измену Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања, с обзиром да је рок за подношње пријаве на обавезно социјално осигурање прописан Законом о Централном регистру. Одржани су први састанци Радне групе и с тим у вези очекује се наставак рада на изради Нацрта закона о изменама и допунама Закона.

Министарство здравља образовало је Радну групу за израду текста Закона о здравственом осигурању, у чијем раду представници Републичког фонда за здравствено осигурање активно учествују. Израда акта је у завршној фази. Предлог да се пријава запосленог радника врши један дан пре ступања на рад новозапосленог лица, разматраће се на радној групи, као и друга решења која ће олакшати пословање и смањити или скратити постојеће процедуре.

У Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у току је рад на изради Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, које ће обухватити и одговарајуће законско решење у вези са пријавом запосленог на осигурање.

Као подршка пријављивања запослених, у контроли евидентирања промета преко фискалних каса обавезан сегмент је провера радно-правног статуса затечених лица у објекту и предузимање мера из надлежности Пореске управе.

• Активност 2. Омогућити размену података између пословних банака и Пореске управе (у даљем тексту : ПУ)

Размена података између Пореске управе и Централног регистра обавезног социјалног осигурања, као и између Централног регистра и организација обавезног социјалног осигурања (РФПИО, РФЗО, НСЗ) регулисана су важећим Законом о Централном регистру обавезног социјалног осигурања. У јануару месецу 2016. године успостављена је размена података између Пореске управе и Централног регистра и у току је финализација (на техничком нивоу) размене података између Централног регистра и организација обавезног социјалног осигурања (РФПИО, РФЗО, НСЗ).

Републички фонд за здравствено осигурање размењује податке о обвезницима уплате доприноса за обавезно здравствено осигурање и о уплаћеним доприносима са ЦРОСО и Пореском управом. Не размењује податке са пословним банкама.

У вези спровођења ове активност Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање наводи да је размена података о основицама доприноса за ПИО, обрачунатим и плаћеним доприносима, између ПУ, ЦРОСО и РФ ПИО регулисана Законом о Централном регистру обавезног социјалног осигурања. У току  је финализација (на техничком нивоу) размене података између ЦРОСО и РФ ПИО.

У вези спровођења наведене активности, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања наводи да ће се Законом о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, чија је израда у току, уредити и питање размене података о зарадама, порезима и доприносима између надлежних организација. С тим у вези, такође напомињу да је у току рад на изради Нацрта закона о изменама и допунама Закона о централном регистру обавезног социјалног осигурања, па би, с обзиром на предмет регулисања, рад на овим изменама и допунама требало да се одвија упоредо са изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању. Осим тога, у току је фаза тестирања имплементарног техничког решења за размену података између ПУ, ЦРОСО и организација обавезног социјалног осигурања.

• Активност 3. Успостављање механизма за ефикаснију пријаву сезонских радника

Имајући у виду сложеност успостављања система ваучера, који захтева измене више прописа у области пореза и доприноса, као и обавезног социјалног осигурања, формирана је Радна група за припрему Нацрта закона о ваучерима за обављање сезонских послова. У Радну групу су укључена сва релевантна министарства: Министарство финансија, Министарство здравља, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, организације обавезног социјалног осигурања (РФЗО, РФПИО, НСЗ), Централни регистар обавезног социјалног осигурања, Привредна комора Србије и социјални партнери репрезентативни на републичком нивоу (СССС, УГС Независност и УПС). Одржан је један састанак радне групе и у току је израда радне верзије Нацрта закона.

НАЛЕД је организовао  у периоду од 28. јуна до 1. јула 2016. тродневну студијску посету Загребу са циљем упознавања са системом евидентирања сезонских радника у сектору пољопривреде и другим мерама усмереним на смањење неформалне запослености и сиве економије уопште. Одржани су састанци са релевантним представницима хрватских државних органа и привреде. Српска делегација састала се са Министарством рада и мировинскога сустава, Хрватским заводом за запошљавање, Министарством пољопривреде, Финансијском агенцијом, Министарством финансија, Порезном управом, компанијама из сектора пољопривреде. Поред НАЛЕД-а, српску делегацију чинили су представници Скупштинског одбора за пољопривреду, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства пољопривреде, Пореске управе, Града Сремска Митровица, Националне службе за запошљвање, РСЈП, ЦРОСО, представници компанија из сектора пољопривреде и представници медија.

• Активност 4. Плански сузбити сиву економију која се манифестује кроз рад на црно радно способних лица која су корисници права на новчану помоћ

Један од показатеља учинка у спровођењу ове активности јесте донет план, којим је уређено да радно способна лица – корисници права на новчану помоћ, имају обавезу евидентирања у Националној служби за запошљавање (у даљем тексту: НСЗ), како би се предузеле активности на њиховом запошљавању, односно да НСЗ спроводи програме усавршавања ових лица, ради ефикаснијег укључивања у процес рада, односно да је уведена обавеза редовног јављања корисника новчане помоћи НСЗ-у. С тим у вези, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања наводи да је постојећим прописима о социјалној заштити већ уређено да је претходни услов за остваривање права на новчану социјалну помоћ да су лица пријављена на евиденцију Националне службе за запошљавање као незапослена. Такође, сходно прописима о запошљавању, ова категорија је препозната као теже запошљива категорија незапослених која има приоритет приликом укључивања у мере активне политике запошљавања.

Мера 1.8. Унапређење надзора над делатностима за чије је обављање потребна лиценца

• Активност 1. Анализа стања у области, идентификовање свих издавалаца лиценци и броја носилаца лиценци, дефинисана је као активност Министарства привреде.

Министарство привреде наводи да се врши усаглашавање активности са Радном групом за спровођење активности у циљу успостављања јединственог јавног регистра административних процедура и осталих услова пословања, с обзиром да се неке од њих поклапају, а у циљу рационалног обављања посла.

Извод из Регистра лиценцираних пружалаца услуга социјалне заштите објављен је на званичној интернет презентацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

• Активност 2. Успоставити јавно доступну базу података о издаваоцима и носиоцима лиценци

Активност је предвиђена за 2017. годину.

Извод из Регистра лиценцираних пружалаца услуга социјалне заштите објављен је на званичној интернет презентацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

• Активност 3. Успостављање механизама за подизање одговорности издавалаца лиценци и праћења испуњености услова за поседовање лиценци

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања истиче да наведено представља редован посао инспекције социјалне заштите.

ПОСЕБАН ЦИЉ 2: УНАПРЕЂЕЊЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА

Мера 2.1. Стимулисање поштовања прописа и подстицаји превођењу сиве економије у легалне токове

По тренутним показатељима, учешће неформално запослених у укупној запослености у четвртом кварталу 2014. године износило је 24%. Спровођењем активности везаних за меру стимулисања поштовања прописа и подстицајима превођењу сиве економије у легалне токове, учешће неформално запослених у укупној запослености до краја 2017. године ће износити 17%.

• Активност 1. Израда Плана фискалних мера за стимулисање запошљавања

Ради спровођења ове активности потребно је израдити План фискалних мера за стимулисање запошљавања са препорукама и изменити прописе којим би се увеле одређене стимулативне мере и размотреним евентуалним изменама висине неопорезивог износа зарада у складу са новим законом који уређује питања финансирања локалних самоуправа. С тим у вези, НАЛЕД је доставио Министарству финансија упоредну анализу система опорезивања зарада са предлозима, израђену 2013. године, која може послужити као полазна основа за израду плана којим ће се реформисати систем опорезивања зарада.

• Активност 2. Усклађивање рокова за измирење пореских обавеза (регистрованих и нерегистрованих субјеката)

Активност је реализована од стране Министарства финансија (Закон је измењен на начин предвиђен у индикатору, члан 129а, став 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији). Наиме, прописан је рок од 15 дана за плаћање пореских обавеза и посебан рок за регистрацију нерегистрованог субјекта.

• Активност 3. Увођење пореских олакшица током прве године пословања привредним друштвима и предузетницима

/

• Активност 4. Увођење олакшица током прве године пословања привредним друштвима и предузетницима при утврђивању висине непореских намета

Републички секретаријат за јавне политике је у претходном периоду, заједно са стручњацима Светске банке, Фондације за развој економске науке и Тима за социјалнo укључивање и смањење сиромаштва, спровео анализу утицаја одређених пореских намета на кретање тржишта рада, у формалном и неформалном сектору. Обављена анализа је објављена у виду студије под називом „Неформална запосленост у Србији – Анализа резултата и опција политика са стране понуде радне снаге”. РСЈП ће у спровођењу своје надлежности приликом давања мишљења на Анализу ефеката прописа упућивати предлагачима на потребу спровођења ове активности.

• Активност 5. Увођење пореских олакшица за предузетнике који из статуса незапосленог почињу са обављањем делатности

/

Мера 2.2. Унапређење правичности у фискалној политици

За 2014. је утврђено процентуално учешће укупне добровољне наплате пореза у укупном пореском приходу процењене у буџету Републике Србије 85%. Спровођењем мере би процентуално учешће укупне добровољне наплате пореза у укупним пореским приходима процењеним у буџету Републике Србије за 2017. године очекивано требало да износи 87%.

• Активност 1. Успоставити листу привредних субјеката који уредно измирују пореске обавезе и послују у складу са законом – „Бела листа”

/

• Активност 2. Увођење олакшица у пословању за привредне субјекте која су на листи редовних платиша

Индикатор за спровођење ове активности јесте измена прописа којима се прописује краћи рок за повраћај ПДВ -  аутоматска примена поједностављених царинских поступака, ослобађање од достављања средстава обезбеђења у царинским поступцима, као и у поступцима са акцизном робом. У вези спровођења активности, НАЛЕД  је Министарству финансија предложио увођење система тзв. „Беле листе”, која се примењује у Летонији, и с тим у вези очекује одговор и даљи рад на спровођењу ове активности.

• Активност 3. Увођење механизама за непосредну комуникацију редовних платиша са органима државне управе

Пореска управа је успоставила механизам/корисничко упутство, софтверска подршка редовног обавештавања пореског обвезника о успешно поднетој (електронским путем) пореској пријави, и уплатном рачуну на који треба да се уплати пореска обавеза.

• Активност 4. Подстицање пројеката групног увођења интегрисаних система управљања и унапређења квалитета и конкурентности у ланцима снабдевања привредних субјеката

Да би се активност спровела потребно је успоставити најмање два система ланца логистике, добављача и партнера у којима је основ за укључивање легално пословање са интерном контролом на основу стандарда управљања квалитетом, заштитом животне средине и заштитом здравља и безбедности на раду. НАЛЕД је промовисао наведену активност међу својим члановима.

Привредна комора Србије сукцесивно одржава састанке ланца снабдевања и међународних компанија са српским привредним друштвима, која могу бити њихови добављачи. На тај начин се отвара могућност да српске компаније пласирају своје производе, повећавају своје капацитете, уводе савремене технолошке процесе, применом европских стандарда унапређују квалитет својих производа и јачају своју конкурентност. Састанци у ПКС за домаћа МСПД организовани су са следећим компанијама: Simens, Metro cash&Carry Srbija, Delez Srbija, Er Srbija, Magna, 11 руских трговинских ланаца, компаније из Немачке, Аустрије и Холандије за куповину воћа и поврћа. Осим тога, одржан је и семинар „Почетак примене система енергетског менаџмента у свим секторима потрошње енергије у РС и обавезе будућих обвезника система”. Потписан је споразум о сарадњи са сертификационим телом СГС са циљем унапређења контакта са пословном заједницом и удружењима на едукацији привредника и ширењу свести о значају стандарда квалитета за свакодневно пословање, као и на подизању и унапређењу система управљања квалитетом у оквиру јединственог коморског система Србије.

Министарство привреде у извештају наводи активности Института за стандардизацију Србије: 1. Одржавање семинара и курсева из области система менаџмента за различите привредне субјекте у циљу подизања свести учесника о значају стандарда из области система менаџмента и објашњавању вредности ових система; 2. ИСС такође издаје публикације и промотивни материјал о системима менаџмента као и збирке стандарда, на тај начин стандарди постају знатно доступнији корисницима; 3. ИСС је у свој ценовник увео низ попуста на своје производе и услуге за мала и средња предузећа. Такође им је омогућен и много лакши приступ раду комисијама ИСС-а, информисаности и сл.

• Активност 5. Утврђивање механизама за стимулацију редовних платиша у процедурама јавних набавки

Тренутни законски оквир у области јавних набавки у складу је са предложеном активношћу и индикатором. Ово питање регулисано је чланом 75. став 1. тачка 4) и став 2. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС”, бр. 124/12, 15/15 и 68/15 – у даљем тексту: ЗЈН), којим је прописана обавеза за сваког понуђача да у поступку јавне набавке докаже да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе, када има седиште на њеној територији, те да изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада.

• Активност 6. Унапређење система надлежног тела у поступцима јавних набавки

Индикатор подразумева измену Закона о јавним набавкама којим би се регулисала обавеза Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија) да изврши оцену доказа о испуњености услова. Предложена активност и припадајући индикатор нису адекватно дефинисани, и према наводима Управе за јавне набавке, нису у складу са надлежностима и улогом коју Републичка комисија има у систему јавних набавки. Наиме, у систему јавних набавки, обавеза је сваког наручиоца да у самом поступку јавне набавке утврди испуњеност свих услова од стране свих понуђача који су поднели понуду како обавезних услова тако и додатних услова захтеваних конкурсном документацијом. С друге стране, Републичка комисија одлучује о захтевима за заштиту права у складу са чланом 139. Закона о јавним набавкама, а сваки понуђач који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама може да поднесе захтев за заштиту права. С обзиром да се годишње у Републици Србији закључи приближно 105.000 уговора, Републичка комисија није надлежна нити може бити у могућности да по службеној дужности утврђује испуњеност услова од стране свих понуђача у сваком спроведеном поступку, већ то врши само у случају подношења захтева за заштиту права који се тиче испуњености услова.

Мера 2.3. Унапређење система фискализације

Број делатности из области, грана и група класификације, изузет је од обавезе евидентирања промета преко фискалне касе у складу са одредбама Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе („Службени гласник РС”, бр. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13 и 100/14) – 2015. година. Спровођење мере би требало да доведе до смањења броја делатности изузетих од обавезе евидентирања промета преко фискалне касе, а у складу са одредбама закона којим се уређује класификација делатности до краја 2017. године.

• Активност 1. Утврђивање полазних основа за измену система фискализације и предлога проширења обухвата фискализације

У мају месецу 2016. године завршни je рад Радне групе за унапређење система фискализације у Републици Србији, која је усвојила Извештај Радне групе о унапређењу система фискализације у Републици Србији, кроз сагледавање функционалних и техничких карактеристика фискализације, трошкова с тим у вези, као и анализа потреба за проширењем обухвата фискализације. Саставни део наведеног Извештаја је документ о Циљевима унапређења фискализације у Републици Србији, као и документ Функционале карактеристике фискализације у Републици Србији, који као прилог чине део овог Извештаја.

• Активност 2. Проширење обухвата фискализације

Активност је предвиђена за 2017. годину, те у првом и другом кварталу 2016. године нису предузимане конкретне радње на њеном спровођењу.

• Активност 3. Унапређење система фискализације у складу са резултатима анализе ефеката и препорукама Радне групе за унапређење система фискализације

Републички секретаријат за јавне политике је припремио прелиминарну анализу у области фикализације и могућности њеног унапређења, коју је предао Радној групи за унапређење система фискализације у Републици Србији, како би могла да је унапреди и искористи у циљу реализације својих задатака. У сачињавању прелиминарне анализе је учествовао НАЛЕД, мапирајући постојеће стање и трошкове са становишта привреде и у организовању састанака РСЈП са привредницима.

• Активност 4. Спровођење подстицања имплементације унапређеног система фискализације, као и електронског плаћања (безготовинског плаћања)

Сачињен је Извештај Радне групе за унапређење система фискализације у Републици Србији, кроз сагледавање функционалних и техничких карактеристика фискализације, трошкова с тим у вези, као и анализа потреба за проширењем обухвата  фискализације, којим је дата препорука о начину унапређења фискализације у Републици Србији. С тим у вези, увођење оnline начина преношења података из фискалне касе обвезника евидентирања промета преко фискалне касе на сервер Пореске управе није предуслов за систем унапређења фискализације Републике Србије. Такође, у циљу имплементације унапређеног система фискализације, министар надлежан за послове финансија образовао је Радну групу за припрему новелираног текста радне верзије Нацрта закона о фискалним касама и подзаконских аката из наведене области.

ПОСЕБАН ЦИЉ 3: СМАЊЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНОГ

ОПТЕРЕЋЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ГРАЂАНЕ

Мера 3.1. Успостављање јавног регистра непореских намета

У овом тренутку не постоји јавни регистар непореских намета. Спровођењем мере се жели, између осталог, успоставити јавни регистар непореских намета са унетим свим наметима до краја 2017. године.

• Активност 1. Спровођење анализе непореских намета и њихова класификација

У припреми је израда Радне верзије Нацрта закона о накнадама за коришћење јавних добара, којим ће бити обухваћене све накнаде које се плаћају по основу коришћења јавних добара, врсте накнада по областима, обвезник, висина, односно елементи за утврђивање висине накнада, начин утврђивања и плаћања, припадност прихода, као и надлежност за контролу и наплату. На овај начин ће се установити намети парафискалне природе, које је потребно укинути или изменити.

Републички секретаријат за јавне политике је започео попис непореских намета као део Пројекта за успостављање јединственог јавног регистра административних поступака и осталих услова пословања, а који ће бити значајан за утврђивање списка свих такси и накнада и других намета.

• Активност 2. Смањење броја парафискалних намета

Потребно је донети акт Владе којим се налаже укидање парафискалних намета за које је анализом утврђено неоправдано постојање. У првом и другом кварталу нису спровођене активности на испуњењу наведеног циља, а и ова активност је словљена Активношћу 1.

• Активност 3. Успостављање ефикаснијег система наплате и система расподеле непореских прихода

Ради спровођења ове активности потребно је израдити анализу и методологију обрачуна и расподеле непореских прихода. Радна група Министарства финансија ради на изради одрживог модела наплате и расподеле непореских прихода.

• Активност 4. Утврђивање јавног регистра непореских намета

Радна група задужена за израду Нацрта закона о накнадама није у току првог и другог квартала 2016. године израдила правни оквир и модел јавног регистра непореских намета. Да би се ова активност сматрала спроведеном потребно је донети пропис којим је регистар непореских намета дефинисан као јавни и потребно је утврдити надлежности органа државне управе за размену података и ажурирање регистра.

Мера 3.2. Успостављање јединственог правног основа за прописивање накнада за коришћење јавних добара

У овом тренутку не постоји јединствени правни оквир за прописивање накнада за коришћење јавних добара те би спровођење ове мере требало довести до успостављања јединственог правног оквира за прописивање накнада за коришћење јавних добара.

• Активности 1. до 3. Правно уређење накнада и такси, усвојени имплементациони прописи, односно успостављен систем за рефундацију незаконито наплаћених накнада и такси

Да би се спровела наведена активност требало би донети Закон о накнадама којим би се прописао контролни механизам и методологија за прописивање накнада. С тим у вези, 2015. године је образована Радна група чији је задатак сачињавање Радне верзије Нацрта закона о накнадама за коришћење јавних добара. Радна група има задатак да предметну радну верзију припреми у сарадњи са представницима других министарстава у чијој су надлежности тренутно прописи којима се уређују накнаде, као и представницима факултета, НАЛЕД-а и УСАИД-а.

Мера 3.3 Успостављање јавног регистра процедура/формалности које примењују грађани и привреда

У овом тренутку не постоји јединствено место на коме су видљиве све процедуре, нити попис процедура/формалности и спровођењем ове мере би све процедуре требало да буду пописане и успостављен њихов јединствени јавни регистар.

• Активност 1. Спровођење анализе процедура/формалности и њихова класификација

Републички секретаријат за јавне политике је 15. марта 2016. године, започео израду Анализе административних процедура и других формалности, као и успостављање јединствене тачке контакта за административне процедуре које утичу на привреду.

Анализа представља једну од активности у склопу Пројекта успостављања јединственог јавног регистра административних поступака и осталих услова пословања у Републици Србији. Дефинисан списак свих административних поступака и осталих услова за пословање ће бити припремљен до маја 2017. године.

Да би се добио списак административних поступака и осталих услова пословања, Влада је 25. марта 2016. године, усвојила Одлуку о образовању радне групе за спровођење активности у циљу успостављања јединственог јавног регистра административних процедура и осталих услова пословања са задацима: израда предлога оперативног плана за спровођење свих неопходних активности за успостављање јединственог јавног регистра административних процедура и осталих услова пословања, са тачно утврђеним роковима и носиоцима за спровођење активности; припрема предлога образаца за спровођење пописа важећих процедура и предлога за набавку софтвера; припрему предлога правног оквира за успостављање предметног регистра; анализа и оптимизација пописаних процедура, као и давање других предлога и мишљења везаних за усмеравање и координацију спровођења планираних активности.

У складу са горенаведеним завршен је Нацрт анализе са утврђеним стањем и упоредним прегледом, која ће бити финализована и објављена на сајту РСЈП у току трећег квартала; припремљен је Нацрт оперативног плана за спровођење свих неопходних активности за успостављање јединственог јавног регистра административних поступака и осталих услова пословања, са тачно утврђеним роковима и носиоцима за спровођење активности који ће бити усвојен од стране Радне групе и упућен на усвајање Влади у току трећег квартала. Припремљен је Нацрт образаца за попис свих административних поступака, односно  процедура које оптерећују привреду од стране јавног сектора са нацртом инструкције за попуњавање обрасца и измапиране су институције које ће учествовати у попису свих административних поступака који оптерећују привреду.

• Активност 2. Утврђивање јавног регистра процедура/формалности

Влада је 25. марта 2016. године, усвојила Одлуку о образовању радне групе за спровођење активности, у циљу успостављања јединственог јавног регистра административних процедура и осталих услова пословања са задацима: израда предлога оперативног плана за спровођење свих неопходних активности за успостављање јединственог јавног регистра административних процедура и осталих услова пословања, са тачно утврђеним роковима и носиоцима за спровођење активности; припрема предлога образаца за спровођење пописа важећих процедура и предлога за набавку софтвера; припрему предлога правног оквира за успостављање предметног регистра; анализа и оптимизација пописаних процедура, као и давање других предлога и мишљења везаних за усмеравање и координацију спровођења планираних активности.  – РСЈП је био предлагач.

Републички секретаријат за јавне политике је до сада припремио и представио Радној групи, Оперативни план за спровођење свих неопходних активности за успостављање јединственог јавног регистра административних поступака и осталих услова пословања, са тачно утврђеним роковима и носиоцима за спровођење активности, као и Образац за попис административних процедура (поступака) који ће попуњавати органи државне управе и друге институције јавног сектора. Такође је припремљен и Нацрт обрасца за попис других административних захтева за пословање у Републици Србији, а који не подразумева спровођење административне процедуре и списак свих органа и организација јавног сектора које ће учествовати у процесу пописа. Републички секретаријат за јавне политике је започео активности на припреми електронске платформе преко које ће се вршити попис свих административних процедура (поступака) и која би требало да буде функционална у току четвртог квартала 2016. године.

• Активност 3. Успостављање техничке платформе за јавни регистар процедура/формалности

Започет је пројекат на успостављању јединствене платформе. Предвиђен рок за њену израду је усклађен са активностима Министарства трговине, туризма и телекомуникација и успостављањем јединствене контактне тачке за услуге која ће бити саставни део овог регистра, што је друга половина 2018. године.

ПОСЕБАН ЦИЉ 4: ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ ГРАЂАНА

И ПРИВРЕДЕ О ЗНАЧАЈУ СУЗБИЈАЊА СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ

И МОТИВАЦИЈЕ ЗА ПОШТОВАЊЕ ПРОПИСА

Мера 4.1. Подизање опште свести о облицима и појавама сиве економије кроз информационо-едукативне кампање

Спровођење ове мере би требало да доведе до повећаног броја грађана који не оправдава постојање сиве економије и који су свесни њених негатвиних последица (очекивано је да ће проценат становништва који не оправдавају сиву економију до краја 2017. године износити 65%). Наиме, анкета коју је спровео НАЛЕД у 2015. години показује да 53% грађана не оправдава постојање сиве економије и свесни су њених негативних последица.

• Активност 1. Проглашење 2016. и 2017. године „Годинама борбе против сиве економије”

Републички секретаријат за јавне политике је припремио Одлуку о проглашењу 2016. и 2017. године „Годинама борбе против сиве економије” са свом документацијом и предао је Радној групи, коју је формирао министар финансија на даље поступање.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре наводи да је решењем, министарке проф. др Зоране Михајловић, МГСИ бр: 119-01-00163/2015-01 од 06.04.2015. године образована Радна група за сузбијање сиве економије у области превоза у друмском саобраћају. Влада Републике Србије је 14. октобра 2015. године Закључком бр.021-9444/2015-1, усвојила Извештај Радне групе са предлогом мера.

• Активност 2. Повећање видљивости борбе против сиве економије кроз кампању и информисање

Министарство финансија је формирало Радну групу за организовање наградне игре у оквиру кампање за подизања свести привреде и грађана, у којој, између осталих,  РСЈП и НАЛЕД, имају представнике који активно учествују на припреми наградне игре и кампање за подизање свести. Радна група је имала четири састанка.

Пореска управа реализује две екстерне кампање у циљу подизања нивоа свести грађана о облицима, појавама и последицама сиве економије кроз информационо-едукативне кампање (ПУ у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу ГИЗ). Припрема се едукативни видео серијал „Порез плати да ти се добрим врати”, како би се подигао ниво пореске културе и грађани мотивисали да редовно плаћају порез. Истовремено се развија кампања о потреби узимања фискалних рачуна кроз директну комуникацију са грађанима под називом „Узми рачун”. Израда андроид апликације „порески аларм” приводи се крају. У континуитету се спроводе кампање увођења и промовисања електронских пријава. Јавност се континуирано обавештава о активностима Сектора пореске полиције и Сектора за контролу на сузбијању сиве економије, најчешће о акцијама сузбијања нелегалног промета дувана и дуванских прерађевина, као и резултатима контрола евидентирања промета преко фискалних каса.

• Активност 3. Спровођење националне кампање за промовисање година 2016/17 као година борбе против сиве економије

У току је реализација две екстерне кампање ради подизања нивоа свести грађана о облицима, појавама и последицама сиве економије кроз информационо-едукативне кампање (ПУ у сарадњи са Немачком организацијом за техничку сарадњу ГИЗ). Наиме, припрема се видео серијал едукативног карактера „Порез плати да ти се добрим врати”, како би се грађани мотивисали да плаћају порез, као и да се подигне ниво пореске културе, и развија се кампања о потреби узимања фискалних рачуна кроз директну комуникацију са грађанима под називом „Узми рачун”. Израда андроид апликације „порески аларм” је у току. Кампање увођења електронских пријава се спроводе у континуитету. О свим активностима Сектора пореске полиције на сузбијању сиве економије континуирано се сачињавају саопштења за медије.

Осим тога, НАЛЕД је презентовао мере и активности националног програма у медијима и на више скупова привредника, одржаних у Београду, Панчеву и Ваљеву, апелујући на подршку и активно учешће привреде и грађана.

Представници Савеза за фер конкуренцију су заговарали значај спровођења програма у медијима и на Бизнис форуму на Копаонику.

Пореска управа указује да се о свим активностима Сектора пореске полиције на сузбијању сиве економије континуирано сачињавају саопштења за медије и достављају одговори на конкретна питања новинара из ове области.

• Активност 4. Спровођење едукација о штетним последицама сиве економије

Привредна комора Србије је навела да је одмах по усвајању Националног програма за сузбијање сиве економије, одржана проширена седница Одбора Удружења за трговину са темом „Нелегална трговина и сива економија”, на којој су учествовали представници МТТТ, ПКС и НАЛЕД-а. Одржана је и презентација истраживања „Ставом привреде о сивој економији” и представљени су основи, смернице и мере Националног програма за сузбијање сиве економије. Привредна комора Србије је организовала седнице одбора удружења и групација као и састанке појединачно са привредим субјектима у којима су анализирани појавни облици сиве економије у области промета робе са аспектом на штетне последице на пословање привредних субјеката који легално послују, проблеми у непримењивању важећих прописа и недовољном ангажовању инспекцијских органа у овој области. Центар за едукацију ПКС је организовао семинаре са темама Унапредите процес набавке – обезбедите и контролишите квалитет и Систем управљања безбедношћу информација у организацијама за полазнике запослене у привредним субјектима.

• Активност 5. Спровести анкету о сивој економији и мерама Владе за њено сузбијање

НАЛЕД је у јануару презентовао резултате истраживања ставова грађана о сивој економији, које је спроведено у новембру и децембру 2015.

Привредна комора Србије је одредила радну групу за израду материјала о сивој економији, који ће бити разматран на седници Управног одбора ПКС. Сва удружења у ПКС су у сарадњи са председницима и заменицима председника одбора удружења и групација сачинила информацију о проблемима у сивој економији, која садржи оцену стања, узорке сиве економије и предлог мера и активности за сузбијање сиве економије. У току је обрада материјала и припремање извештаја са предлогом за унапређење за седницу Управног одбора ПКС.

• Активност 6. Припремљен извештај о спроведеним мерама са предлогом за унапређење

Привредна комора Србије је одредила радну групу за израду материјала о сивој економији, који ће бити разматран на седници Управног одбора ПКС. Сва удружења у ПКС су у сарадњи са председницима и заменицима председника одбора удружења и групација сачинила информацију о проблемима у сивој економији, која садржи оцену стања, узорке сиве економије и предлог мера и активности за сузбијање сиве економије. У току је обрада материјала и припремање извештаја са предлогом за унапређење за седницу Управног одбора ПКС.

Мера 4.2. Спровођење наградне игре

Показатељ резултата мере и циљана вредност ће бити повећана наплата ПДВ за 10%, након спровођења мере.

• Активност 1. Дефинисање механизама, броја кола, динамике и начина извлачења за спровођење наградне игре за грађане и такмичења за јединице локалне самоуправе.

Ради спровођења активности неопходно је сачинити документ о дефинисаним механизмима броја кола, динамике и начина извлачења за спровођење наградне игре за грађане и такмичења за ЈЛС. С тим у вези, Радна група за подизање свести о сивој економији припремила је закључак о спровођењу наградне игре и очекује се његово усвајање у наредном периоду.

• Активност 2. Успостављање сарадње између надлежних органа, организација и институција на спровођењу наградне игре за грађане и такмичења за ЈЛС

До сада је успостављена сарадња са ЈП Поште Србије и Државном лутријом Србије и дефинисана је њихова улога у спровођењу наградне игре. Ради потпуне реализације неопходно је припремити и потписати Меморандум о сарадњи између свих носилаца активности на спровођењу наградне игре за грађане и такмичења за ЈЛС.

• Активност 3. Идентификовање спонзора наградне игре и такмичења

/

• Активност 4. Идентификовати медијске спонзоре за наградну игру, такмичење и кампању и потписати са њима меморандуме о сарадњи

/

• Активност 5. Формирање наградног фонда

/

• Активност 6. Утврђивање и одређивање приређивача наградне игре за грађане и такмичења за ЈЛС

Припремљен је предлог Закључка, којим се одређује приређивач наградне игре, као и тело задужено за техничку подршку у спровођењу.

• Активност 7. Приређивање наградне игре за грађане и такмичења за ЈЛС

/

• Активност 8. Успостављање call центра за питања, сугестије и критике грађана, као и web презентације са одговорима на питања и свим потребним подацима о наградној игри и такмичењу

/

• Активност 9. Дефинисање кампање и јавни позив за креатора идејних решења кампање и кључних порука за наградну игру за грађане и такмичење за ЈЛС

/

• Активност 10. Припремити операциони план за спровођење кампање и наградне игре и такмичења са унапред предвиђеним одговорима на проблеме

/

• Активност 11. Спровођење наградне игре и такмичења

/